## Sheet1
高级时钟项目周期安排
序号 | 任务安排 | 任务细分 | 时间计划 | 完成情况 | 打分
1 | SCSI 代码框架搭建 | a、main函数初始化+函数调度搭建（包括线程或者轮询、状态机等，以及tcp和usb的代码移植） b、makefile重新移植 | 本周完成初始化和调度搭建（3.17） | 完成，可以正常usb和网络通信
2 | 通讯协议设计与实现 | a、协议设计 b、上位机实现命令下发 c、下位机实现命令分发处理 | 本周完成通讯协议的设计与实现（3.24） | 2024//03//25 未完成，数据的接收和通讯协议的设计与编码
3 | 功能实现： | 1、usb 速度测试 2、LCD屏显示
4 | UART驱动代码研究 | 1、UART外设select 代码研究
5 | GPIO代码研究 | 1、GPIO 驱动代码研究
6
7
8
9
10
11